## Slide 1: Управленческий проект Сетевое взаимодействие общего и дополнительного образования: «Интеллектуальный клуб»
Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово

## Slide 2: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Актуальность темы проекта
Для системы дополнительного образования | 
1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р, определяет необходимость решения ряда задач направленных на достижение целей развития образования, в том числе предусматривающих: - создание новых мест для увеличения количества обучающихся в системе дополнительного образования детей; - обновление инфраструктуры дополнительного образования детей; - реализация современных образовательных моделей, обеспечивающих применение обучающимися полученных знаний и навыков в практической деятельности (в т.ч. проектно-исследовательские клубы) | 2. Развитие региональной системы дополнительного образования предусматривает шесть направлений (п. 2.4 Распоряжение Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 453-р (с изм. от 25.08.2020 № 603-р) "Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Красноярского края согласно приложению №1"). В рамках направления «Увеличение охвата детей дополнительным образованием» наряду с другими предусмотрен такой механизм его реализации и конкретные мероприятия, как внедрение сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ. 3. Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена часть 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

## Slide 3: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Актуальность темы проекта
Для конкретного учреждения дополнительного образования |  | 
Chart: Диаграмма 1. Число реализуемых программ
| Художественное | Социально-гуманитарное | Естественно-научное | Физкультурно-спортивное
Число реализуемых программ | 17 | 15 | 1 | 2
Chart: Диаграмма 2. Число объединений (клубов)
| Художественное | Социально-гуманитарное | Естественно-научное | Физкультурно-спортивное
Число объединений (клубов) | 37 | 47 | 5 | 4
Chart: Диаграмма 3. Количество обучающихся
| Художественное | Социально-гуманитарное | Естественно-научное | Физкультурно-спортивное
Количество обучающихся | 479 | 659 | 60 | 72
Chart: Диаграмма 4. Возрастной состав обучающихся
 | 0 | 0 | 11 | 9 | 21 | 34 | 4 | 5 | 25 | 11 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5

## Slide 4: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Цель | Дополнительная общеразвивающая программа, реализуемая в сетевой форме «Городской интеллектуальный клуб» (на базе Дома школьника создать городской интеллектуальный клуб как координационный центр по работе с интеллектуальными клубами города, через разработку и реализацию дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой в сетевой форме)
Задачи | Создать координационный совет из педагогов образовательных организаций города по разработке модульной дополнительной общеразвивающей программы «Интеллектуальный клуб». Разработать модульную дополнительную общеразвивающую программу «Интеллектуальный клуб». Согласовать совместную реализацию разработанной программы. Обеспечить материальную базу Дома школьника для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Интеллектуальный клуб». Провести набор обучающихся на разработанную программу.

## Slide 5: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Целевая аудитория | Обучающиеся 7-10 классов общеобразовательных учреждений города Назарово
Планируемые результаты | Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Интеллектуальный клуб», утвержденная в установленном порядке и размещенная на платформе «Навигатор». Договоры с образовательными организациями города о сетевой форме реализации модульной дополнительной общеразвивающей программы «Интеллектуальный клуб» (не менее 5 общеобразовательных организаций). Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Интеллектуальный клуб» обеспечена необходимым ресурсом: кадровые и материально-технические условия (конкретизируется при разработке содержания программы). Осуществлен набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Интеллектуальный клуб» из обучающихся 7-10 классов, не менее 60 человек.

## Slide 6: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
План
реализации
проекта
1
2
3
8
4
5
9
7
6
Информирование
о разработке программы
Создание структуры программы
Разработка программы
Утверждение программы
Договоры о сетевой форме реализации
Обеспечение МТБ через грантовые конкурсы
Проектирование МТБ
Дополнение договоров об использовании оборудования партнеров
Набор на программу
Начало обучения по программе
сентябрь 2024 |  | октябрь 2024 |  | ноябрь 2024 |  | декабрь 2024 |  | январь 2025 |  | февраль 2025 |  | март 2025 |  | апрель 2025 |  | май 2025 |  | июнь 2025 |  | июль 2024 |  | август 2024 |  | сентябрь 2024 | 

## Slide 7: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Ресурсное обеспечение
№ | Мероприятия / статьи затрат |  |  | Сумма | Источник финансирования
1 | Оборудования для проведения интеллектуальных мероприятий: |  |  | 359 543 ₽ | Внебюджетные средства
 | Стойка с кронштейном | 1 ед. | 11 199 ₽ |  | 
 | Брэйн-система беспроводная | 1 ед. | 93 550 ₽ |  | 
 | Профессиональная проводная брэйн-система BrainSystemPRO | 1 ед. | 42 500 ₽ |  | 
 | Цифровое табло | 1 ед. | 21 500 ₽ |  | 
 | Игровая беспроводная тумба для викторин | 3 ед | 54 400 ₽ |  | 
 | Микрофон | 6 ед | 4 599 ₽ |  | 
2 | Материально-техническое оснащение кабинета: |  |  | 1 031 263 ₽ | Внебюджетные средства
 | Ноутбук | 1 ед. | 128 999 ₽ |  | 
 | Принтер струйный | 1 ед. | 53 799 ₽ |  | 
 | Стул | 50 ед. | 4 109 ₽ |  | 
 | Стул | 20 ед. | 11 969 ₽ |  | 
 | МФУ | 1 ед. | 40 999 ₽ |  | 
 | Стол | 15 ед. | 4 270 ₽ |  | 
 | Телевизор | 1 ед. | 56 999 ₽ |  | 
 | Доска магнитно-маркерная | 1 ед. | 10 599 ₽ |  | 
 | Шторы | 1 ед. | 230 988 ₽ |  | 
3 | Ремонт кабинета |  |  | 1 744 435 ₽ | Внебюджетные средства
 | ИТОГО |  |  | 3 135 241 ₽ | 

## Slide 8: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Мониторинг реализации проекта
▪ Учет (систематическое и планомерное наблюдение за всеми процессами реализации проекта);
▪ Выявление отклонений от целей реализации проекта;
▪ Прогнозирование последствий сложившейся ситуации;
▪ Мониторинг образовательных результатов по программе;
▪ Мониторинг социальных эффектов;
▪ Мониторинг удовлетворённости участников образовательного процесса.

## Slide 9: УП «Интеллектуальный клуб» Лузин Олег Алексеевич, директор МБОУ ДО «Дом школьника», г.Назарово
Риски и пути их минимизации
Основные риски реализации проекта связаны с возможностью не выиграть грант на создание материально-технических условий реализации дополнительной общеразвивающей программы «Интеллектуальный клуб».
В таком случае, материально-технические условия будут создаваться за счет использования ресурса сетевых партнеров (разные модули программы будут реализовываться на базе разных образовательных организаций, обладающих необходимым ресурсом).